## Sheet1
Báo cáo tiến độ - phân chia công việc
Họ tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Công việc | Ghi chú
Nguyễn Thanh Huy | 2023-12-31 | 2024-01-19 | Làm paginate cho project và user
Chức năng xóa user, edit, update my user (profile)
Làm chức năng update task
Làm chức năng thêm xóa sửa comment cho task
Làm UI cho task detail và comment
Phan Vũ Công Thành | 2023-12-26 | 2024-01-19 | Làm chức năng đăng nhập, đăng ký
Chức năng thêm, xóa, sửa, xem project
Chức năng thêm / xóa user vào project
Làm chức năng điều hướng project sang task
Chức năng thêm, xóa task
|  |  | Thêm/ xóa user ra khỏi task | Với chức năng thêm user (assginUserTask), API bị lỗi khiến cho việc chức năng này không thể hoàn thành